## 重点项目投资计划表
| 附件1 | 大武口区2022年重点项目调度表
单位：万元
序号 | 项目名称 自治区“六个一百”★ 市重点项目 ▲ | 建设性质 | 建设地点 | 建设内容 | 建设年限 | 开工时间 | 计划总投资 | 已完成投资 | 2022年 计划投资 | 年度投资构成 |  |  |  | 是否 开工 | 形象进度 | 累计完成投资 | 是否入库 | 本月预计入库投资 | 已入库投资 | 存在问题 | 下一步措施 | 责任单位 | 项目联系人及电话 | 项目属性 （下拉选择） | 包抓领导
[10 empty] | 中央、自治区资金 | 市级 资金 | 县区 资金 | 自筹 资金
合计（共93个，已开工个） | [6 empty] | 1172630.3 | 71587 | 606897.2 | 68499 | 13367 | 20135 | 504896
一、社会投资项目（共58个） | [6 empty] | 1060216 | 69087 | 502556 | 200 | 0 | 0 | 502356
（一）农业项目（共6个） | [6 empty] | 39060 | 1760 | 27300 | 200 | 0 | 0 | 27100
1 | 沃能生态农业开发有限公司现代农业种植示范区建设项目★ ▲ | 新建 | 星海镇富民村 | 项目占地1万亩，建设新型农业智能温室大棚200栋种植羊肚菌及其他作物4500亩，配套建设分布式光伏电站。 | 2022-2023 | 3月 | 30000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | [8 empty] | 区农水局 | 马赛13195027009 |  | 王军涛
2 | 大武口区德希恩产业融合发展示范园建设项目 | 续建 | 星海镇 | 建设12亩食用菌生产基地，160亩螺旋藻种苗研发繁育中心及养殖大棚，安装初加工生产线，配套建设厂区公用及辅助设施。 | 2021-2022 | 3月 | 3260 | 1760 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | [8 empty] | 区农水局 | 马赛13195027009 |  | 李婧
3 | 富慧翔鲟龙鱼养殖及鱼子酱加工项目 | 新建 | 星海镇枣香村 | 建设循环沉淀池2万平方米，购置安装鱼子酱生产、包装等生产线，配套建设检验检疫室、仓储车间、办公生活区等配套设施，年产绿色食品鱼子酱2000公斤。 | 2022 | 3月 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | [8 empty] | 区农水局 | 马赛13195027009 |  | 杨惠娟
4 | 贺东庄园葡萄酒基地改造提升项目 | 续建 | 长胜 | 改造低产葡萄园区1040亩，新增酿酒葡萄种植200亩，新建葡萄酒原料车间600平方米，新建葡萄酒体验中心1000平方米，配套完善酒庄旅游服务设施。 | 2022 | 4月 | 1000 | 0 | 1000 | 200 | 0 | 0 | 800 | [8 empty] | 区农水局 | 马赛13195027009 |  | 吴学礼
5 | 星海镇枣香村南美对白虾养殖项目 | 新建 | 星海镇 | 项目占地300亩，新建15栋水产养殖棚，饲养南美对白虾，建设循环池、清水池、冷库等配套设施。 | 2022 | 3月 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | [8 empty] | 星海镇 | 郝正华18395121888 |  | 杜海雁
6 | 星海镇枸杞芽菜种植基地项目 | 新建 | 星海镇 | 在隆惠村、果园村、祥河村种植枸杞芽菜2700亩。 | 2022 | 3月 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | [8 empty] | 星海镇 | 郝正华18395121888 |  | 杨惠娟
（二）工业项目（46个） | [6 empty] | 980156 | 49927 | 458656 | 0 | 0 | 0 | 458656
7 | 宁夏金晶科技有限公司光电新材料项目★ ▲ | 新建 | 高新区 | 项目占地340亩，新建两条1200吨/天的一窑六线太阳能光伏轻质面板生产线。预计新增产值40亿元，带动就业1000人。 | 2022-2023 | 6月 | 200000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | [8 empty] | 高新区、工信局 | 李新强13995022185 | 九大产业项目 | 汤瑞
8 | 宁夏星凯新材料有限公司年产10万吨锂电池石墨负极材料项目★ ▲ | 新建 | 高新区 | 项目计划分两期建设，一期计划利用星迈已建成生产车间，购置安装艾奇逊炉等设备及附属配套设施，建设2万吨生产线；二期新增土地300亩，建设8万吨生产线。年产值50亿元。 | 2022-2024 | 3月 | 200000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | [8 empty] | 高新区、工信局 | 杨建军 18209569210 |  | 王国斌
9 | 宁夏西墨新能源材料有限公司年产2万吨锂电池石墨负极材料项目★ | 新建 | 高新区 | 项目占地60亩，建设生产车间、购置安装艾奇逊炉等设备及附属配套设施。年产值10亿元，带动就业100人。 | 2022 | 3月 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | [8 empty] | 高新区、工信局 | 张秋生15121879333 |  | 刘强
10 | 巴斯夫杉杉电池材料有限公司年产2.7万吨锂电材料智能化工厂建设项目★ ▲ | 续建 | 高新区 | 项目占地92亩，建设两栋生产车间4万平方米，建设15条正极材料生产线，年产2.7万吨锂电材料。预计年新增产值40亿元，带动就业300人。 | 2021-2023 | 3月 | 60000 | 10000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | [8 empty] | 高新区、工信局 | 宋发旺18095203395 |  | 王冬梅
11 | 斗工（宁夏）智能装备制造有限公司工业用叉车、农业用装载机整车生产及零部件配套项目★ ▲ | 新建 | 高新区 | 项目占地100亩，建设生产车间、办公楼及辅助用房5万平方米，购置安装生产加工等设备80台套。新增产值8亿元，带动就业300人。 | 2022-2023 | 3月 | 40000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | [8 empty] | 高新区、工信局 | 刘勇15349525532 | 九大产业项目 | 魏冠中
12 | 宁夏长平玻璃科技有限责任公司年产3.5亿支食品用高端玻璃器皿生产线项目 | 新建 | 高新区 | 建设年产3.5亿支玻璃瓶生产线项目，分两期建设。其中，一期投资20000万元，占地75亩，计划建设年产1.5亿支玻璃瓶生产线，年产值1.6亿元；二期投资2亿元，建设年产2亿支玻璃瓶生产线，年产值2.4亿元。 | 2022-2024 | 6月 | 40000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | [8 empty] | 高新区、工信局 | 陈建伟18195287676 | 九大产业项目 | 魏冠中
13 | 宁夏旭樱新能源科技有限公司年产5000吨单晶硅棒项目★ ▲ | 续建 | 高新区 | 改造车间1万平方米，安装单晶炉108台及其他配套附属设施。 | 2021-2022 | 3月 | 22000 | 6000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | [8 empty] | 高新区、工信局 | 吴军13909562883 |  | 周学斌
14 | 宁夏碳谷能源科技股份有限公司年产50000吨锂电池石墨类负极材料项目★ ▲ | 续建 | 高新区 | 1#车间24774.2平方米，购置两组20台艾奇逊石墨化炉；2#车间24637.2平方米，购置三组20台艾奇逊石墨化炉。新增产值10亿元，带动就业200人。 | 2020-2023 | 2月 | 50600 | 10727 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | [8 empty] | 高新区、工信局 | 蒋波18995018988 |  | 周学斌
15 | 宁夏维尔铸造有限责任公司25万吨再生铝项目★ | 续建 | 高新区 | 利用智能制造产业园建成厂房，安装废旧铝制品重炼生产线。 | 2022 | 6月 | 15000 | 8000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | [8 empty] | 高新区、工信局 | 周凯忠13311689058 | 九大产业项目 | 王冬梅
16 | 石嘴山市铂唯新材料科技有限公司铂金新材料项目★ ▲ | 续建 | 高新区 | 项目占地50亩，建设生产车间、办公楼、研发中心等3万平方米，购置安装破碎机、电弧炉等生产设备。年新增产值5亿元，利税5000万元，带动就业100人。 | 2021-2023 | 3月 | 15000 | 5000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | [8 empty] | 高新区 | 刘月华 18632813289 |  | 杨旭日
17 | 宁夏炭基环保材料有限公司综合技术改造项目 | 新建 |  | 对原有生产线进行技术改造。 | 2022 | 3月 | 10000 |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | [8 empty] | 高新区、工信局 |  |  | 王国斌
18 | 宁夏东方弘坤新材料科技有限公司3万吨精密件智能化生产及研发项目 | 续建 |  | 项目占地60亩，建设3D精密磨具以及智能化高精尖精密件研发生产车间、办公楼、员工宿舍及配套设施 。 | 2021-2023 | 2月 | 32000 |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | [8 empty] | 高新区、工信局 |  |  | 王国斌
19 | 宁夏金晶科技有限公司环保设施综合提升改造项目 | 新建 | 高新区 | 对现有浮法玻璃生产线、600吨/天光伏面板生产线环保设施进行脱硫脱硝综合提升改造。 | 2022 | 3月 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | [8 empty] | 高新区、工信局 | 孙勇升15921267839 |  | 姚东
20 | 宁夏驰瑞环保科技有限公司年产10000吨可降解及改性PE制品项 | 新建 | 高新区 | 项目占地50亩，建设生产车间20000平方米、原料仓库3000平方米、成品仓库1000平方米，建设40条可降解及改性PE制品生产线。 | 2022-2023 | 6月 | 15000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | [8 empty] | 高新区、工信局 | 陈建伟18195287676 |  | 姚东
21 | 中色（宁夏）东方集团有限公司2000吨高端钛合金项目★ | 新建 |  | 建设一条年产2000吨的高端钛合金生产线。 | 2022-2023 | 6月 | 12000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | [8 empty] | 高新区、工信局 | 王文林 18515052651 |  | 姚东
22 | 青岛武晓集团有限公司风电塔筒制造项目 | 新建 |  | 改造厂房1.77万平米，安装弯曲、焊接、喷漆等风电塔筒生产线。 | 2022 | 3月 | 7000 |  | 7000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | [8 empty] | 高新区、工信局 |  |  | 刘军明
23 | 大武口区公共机构屋顶16MW分布式光伏项目 ★▲ | 新建 | 大武口区城区 | 利用大武口区公共机构屋顶建设16MW分布式光伏电站。 | 2022 | 6月 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 6500 | [8 empty] | 高新区、工信局 | 朱建春 15008621027 |  | 王国斌
24 | 国电大武口热电有限公司17.7MW分布式光伏项目 ★▲ | 续建 | 大武口区 | 利用厂房屋顶零散空地建设17.7MW分布式光伏屋顶电站。 | 2021-2022 | 3月 | 7200 | 1000 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 6200 | [8 empty] | 高新区 | 桑理国 13919591233 |  | 刘军明
25 | 国能集团宁夏煤业洗选中心10MW分布式光伏发电及太西无烟煤制备锂电负极材料中试试验线建设项目 | 续建 | 高新区 | 利用已建成办公楼、厂房闲置屋顶建设10兆瓦分布式光伏发电；利用太西洗选中心部分厂房、设备新建部分厂房、购置安装无烟煤制备锂电负极材料中试试验线。新增产值1亿元，用工30人。 | 2021-2022 | 3月 | 8360 | 2000 | 6160 | 0 | 0 | 0 | 6160 | [8 empty] | 高新区、工信局 | 徐至毅17795270807 | 九大产业项目 | 刘军明
26 | 宁夏苏宁新能源设备有限公司5G可视化智能工厂项目 | 续建 |  | 建设5G铸造行业产业链协同创新平台，通过5G互联-数字-智能制造的模式，建设年产40000吨智能铸造生产线、年产30000吨增材再制造设备生产线，实现生产智能化管理 。 | 2021-2022 | 3月 | 15000 |  | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | [8 empty] | 高新区、工信局 |  |  | 宋亚东
27 | 宁夏海力电子（二期）建设项目★ | 续建 |  | 总占地面积80亩，二期厂房已建成面积13178平方米 新建16条生产线，生产电极箔等电子元器件 同步提升改造一期8条落后产能生产线 预计年新增产值3亿元，带动就业60人。 | 2021-2022 | 2月 | 8000 | 2000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | [8 empty] | 高新区、工信局 | 陈进斌15121920888 |  | 宋亚东
28 | 宁夏信友锻造有限公司2万吨精密锻件智能制造工厂项目★ | 续建 | 高新区 | 项目占地60亩，建设精密锻件加工生产线及研发中心。年新增产值4亿元，带动就业80人。 | 2021-2023 | 3月 | 22000 | 3200 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | [8 empty] | 高新区、工信局 | 范斌13895020726 |  | 宋亚东
29 | 石嘴山市新宇兰山电碳有限公司年产10万套大功率散热系统用高纯石墨精密热压模具产业化项目★ | 新建 | 高新区 | 购置土地22亩，新建厂房、办公楼1.2万平方米，设备购置安装。年新增产值1亿元，带动就业60人。 | 2022 | 3月 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | [8 empty] | 高新区、工信局 | 刘志军 13828225039 |  | 白红存
30 | 宁夏恒达纺织科技有限公司18MW屋面分布式光伏项目 | 新建 |  | 在5万平米厂房屋顶,安装445WP单晶高效电池组件13258块,配置逆变器110KW54台，总装机容量5.9MW,建成后年发电量830万kWH年发电折标准煤3000吨。 | 2022 | 6月 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | [8 empty] | 高新区、工信局 | 关建德18095210609 |  | 白红存
31 | 宁夏金晶科技有限公司15MW屋顶分布式光伏电站项目 | 新建 | 高新区 | 利用自有已建成工业厂房屋顶建设15MW屋顶分布式光伏电站。年新增电力销售700万元。 | 2022 | 6月 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | [8 empty] | 高新区、工信局 | 张敬安13665372266 | 九大产业项目 | 白红存
32 | 天地奔牛结构件备料工艺优化改造项目 ▲ | 新建 | 高新区 | 新建轻钢结构厂房14000平方米，购置安装生产线及配套设施，年加工能力4.4万吨备件。年新增产值2.8亿元。 | 2022 | 3月 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 5200 | [8 empty] | 高新区、工信局 | 张敬安13665372266 |  | 李生忠
33 | 宁夏圣川碳基材料科技有限公司综合技改项目 | 新建 |  | 建设厂房1万平方米，安装高纯氧化铝生产线，年产氧化铝1万吨。 | 2022 | 5月 | 5100 |  | 5100 | 0 | 0 | 0 | 5100 | [8 empty] | 高新区、工信局 |  |  | 杜海雁
34 | 宁夏恒达纺织科技股份有限公司年产1000万米高支高密高档机织面料项目 | 续建 |  | 项目占地60亩，建筑面积3万平方米，安装198台宽幅高档织机、50台织布机和3万锭高档纺纱设备，预计年新增产值3.5亿元，利税2000万元，新增就业500人 | 2021-2023 | 5月 | 12000 |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | [8 empty] | 高新区、工信局 |  |  | 丁保玉
35 | 宁夏鑫盛达金属有限公司年产6000吨有色金属锂精矿共生、伴生综合循环利用项目 | 新建 |  | 占地面积约20亩，总建筑面积1万平方米，安装电磁磁选机及辅助设备40台套。 | 2022 | 5月 | 5000 |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | [8 empty] | 高新区、工信局 |  |  | 吴学礼
36 | 宁夏晶安新材料科技有限公司年产300吨碳-碳复合材料热场产品项目★ | 新建 | 高新区 | 新增用地2万平方米，购置安装气相沉积炉及配套附属设施100台，建设年产300吨碳/碳复合材料热场产品项目。年新增产值4亿元，利税3000万元，解决就业150人。 | 2022-2023 | 5月 | 13000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | [8 empty] | 高新区、工信局 | 徐耀 18157459585 |  | 孙勤龙
37 | 宁夏晶安新材料科技有限公司年产5万吨精细硅材料产品项目 | 新建 | 高新区 | 新增用地1万平方米，建设厂房配套设施、办公场所等，建设年产5万吨精细硅材料产品项目。 | 2022 | 3月 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | [8 empty] | 高新区、工信局 | 祁绍建 13519738873 |  | 王军涛
38 | 宁波甬安光科新材料科技有限公司年产200万平米温室大棚用减反射膜材料技术项目★ | 新建 | 高新区 | 一期改造7000㎡厂房，安装温室大棚用钢化镀膜玻璃生产线，年产200万平米钢化镀膜玻璃，年产值1.3亿元；二期项目占地100亩，建设4万平方米厂房，新增产值10亿元。 | 2022-2024 | 5月 | 20000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | [8 empty] | 高新区、工信局 | 刘俊峰 18295526777 |  | 谢宁
39 | 昇力恒（宁夏）真空科技股份公司年产1000吨高性能合金材料VAR生产线项目（二期） | 新建 |  | 本项占地33亩，新建主体厂房、冷却泵站综合楼及及空压机站。新增产值3亿元，带动就业30人。 | 2022 | 3月 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | [8 empty] | 高新区、工信局 | 关建德18095210609 |  | 李婧
40 | 兰湖新材料有限公司10MW分布式光伏项目 | 新建 |  | 利用厂房屋顶建设10MW分布式光伏屋顶电站。 | 2022 | 3月 | 4500 |  | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | [8 empty] | 高新区、工信局 |  |  | 刘金鑫
41 | 肯发矿业玻璃用石英砂提纯项目（二期）★ | 新建 | 高新区 | 建设年产30万吨玻璃石英砂、电子级石英砂生产车间，新建生产线2条。新增产值2亿元，带动就业100人。 | 2022 | 3月 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | [8 empty] | 高新区、工信局 | 官向峰18169022888 |  | 刘金鑫
42 | 中色（宁夏）东方集团有限公司20MW分布式光伏项目 | 新建 | 高新区 | 利用自有厂房屋顶建设20MW分布式光伏屋顶电站。 | 2022-2023 | 6月 | 8000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | [8 empty] | 高新区、工信局 | 陈建伟18195287676 |  | 杨惠娟
43 | 宁夏维尔铸造有限责任公司10MW屋面分布式光伏项目 | 新建 | 高新区 | 利用厂房屋顶建设10MW分布式光伏屋顶电站。 | 2022 | 6月 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | [8 empty] | 高新区、工信局 | 党佳 18209622142 |  | 李婧
44 | 广东哥布林年产4万台套石墨烯电暖气生产项目 | 新建 |  | 租用孵化器厂房2700平米，建设一条年产4万台套石墨烯电暖气生产线 | 2022 | 3月 | 3000 |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | [8 empty] | 高新区、工信局 |  |  | 王冬梅
45 | 埃肯铸造（中国）有限公司2万吨球化剂技改项目 | 新建 | 新增用地10亩，建设年产2万吨球化剂项目 | 新增用地10亩，建设年产2万吨球化剂生产线，对现有生产线进行技术改造。 | 2022-2023 | 4月 | 10000 |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | [8 empty] | 高新区、工信局 |  |  | 吴学礼
46 | 宁夏石嘴山华仁新材料有限公司年产16000吨保温隔热新型材料技改项目★ | 新建 | 高新区 | 建设厂房6000平方米，新建陶瓷纤维生产线1条。新增产值5000万元，带动就业30人。 | 2022 | 2月 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | [8 empty] | 高新区、工信局 | 关建德18095210609 |  | 丁惠军
47 | 宁夏西北骏马电机制造股份有限公司5.9MW光伏发电项目 | 新建 | 高新区 | 利用厂房屋顶建设5.9MW分布式光伏屋顶电站。 | 2022 | 6月 | 2596 | 0 | 2596 | 0 | 0 | 0 | 2596 | [8 empty] | 高新区、工信局 | 杨海波13895428855 |  | 杨尚林
48 | 中色（宁夏）东方集团有限公司钽铌板带制品生产线技术改造项目★▲ | 新建 | 高新区 | 对原有钽铌板带制品生产线进行搬迁改造，改造、新增关键设备，钽铌板带产能提升至70吨/年，新增产值2亿元，用工50人。 | 2022-2023 | 6月 | 9700 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | [8 empty] | 高新区、工信局 | 杨海波13895428855 | 九大产业项目 | 杜海雁
49 | 石嘴山先进材料协同创新工程中心项目★ | 续建 | 高新区 | 购置制粉、气淬炉等各类专业设备，建设特种材料制备生产线、热处理生产线、先进材料成型生产线、先进金属熔炼中试生产线等。 | 2021-2023 | 2月 | 8000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | [8 empty] | 区科技局 | 王军 13995326879 |  | 刘珑
50 | 中色（宁夏）东方集团有限公司超导铌腔扩能技改项目 | 新建 | 高新区 | 对原有超导腔生产线进行扩能改造，新增产值5000万元。 | 2022-2023 | 6月 | 4000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | [8 empty] | 高新区、工信局 | 关建德18095210609 |  | 刘春霞
51 | 宁夏晶通新材料科技有限公司粉体燃烧合成氮化铝工业化生产项目 | 新建 | 高新区 | 一期建设年产30吨氮化铝粉体生产线，新增产值6000万元。二期新建厂房一座，年产150吨氮化铝粉体，新增产值3亿元，带动就业20人。 | 2022-2023 | 3月 | 6200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | [8 empty] | 高新区、工信局 | 李学振 13895060799 | 九大产业项目 | 杨旭日
52 | 埃肯铸造（中国）有限公司2.7MW分布式光伏项目 | 新建 |  | 利用厂房屋顶建设2.7MW分布式光伏屋顶电站。 | 2022 | 6月 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | [8 empty] | 高新区、工信局 | 雷本康 13909560103 |  | 刘珑
（三）服务业项目（6个，已开工项目4个） | [6 empty] | 41000 | 17400 | 16600 | 0 | 0 | 0 | 16600
53 | 宁夏文武物流有限公司文武货物承运平台建设项目 | 新建 | 高新区 | 项目占地100亩，新建货物运送车辆承运平台，其中自持100辆以上，将肯发、金晶等企业货运车辆全部纳入平台化运作与管理，总量超过300台，同时开展大型车辆修理等配套服务，新营业收入1亿元，带动就业100人。 | 2022 | 6月 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | [8 empty] | 高新区、工信局 | 王峰 18009521026 兰经理 19946898711 | 四大提升行动项目 | 刘春霞
54 | 和信置业有限公司数字智能物流园项目★▲ | 续建 |  | 新建加油站一座以及其他配套附属设施。 | 2021-2022 | 3月 | 20000 | 17000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | [8 empty] | 高新区、工信局 |  |  | 刘强
55 | 石嘴山市优宜家数据外包产业项目集聚区建设项目★▲ | 新建 | 优宜家 | 一是扩建数据外包职场，新建20000平方米场地，新增工位3000个；二是改造特色街区二期，建成工业风格街区，改造12000平方米场地，提供餐饮、娱乐、购物等配套生活性服务。 | 2022 | 2月 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 2200 | [8 empty] | 区人社局 | 翟磊 15695028878 |  | 汤瑞
56 | 宁夏大窑饮品有限公司综合物流及营销中心项目 | 新建 | 高新区 | 占地90亩，建设综合物流中心。成立全国销售业务三个区域的销售中心，新增销售额3亿元。 | 2022-2023 | 6月 | 8000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | [8 empty] | 高新区、工信局 | 翟磊 15695028878 |  | 杨旭日
57 | 贺东葡萄酒小镇游客接待中心建设项目 | 新建 | 贺东葡萄酒小镇 | 建设贺东葡萄酒小镇游客接待中心1座，前处理车间1座，储瓶库1座，完善酒庄旅游服务设施，全面提升旅游接待水平。 | 2022-2023 | 4月 | 1800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | [8 empty] | 区文旅局 | 翟磊 15695028878 |  | 罗海波
58 | 奇石山花海苑餐厅及游客服务中心建设项目 | 续建 | 奇石山旅游景区 | 续建奇石山旅游景区游客接待中心和花海苑餐厅，配套完成弱电设施等设备安装、室内装修和智慧旅游系统建设。 | 2021-2022 | 3月 | 1000 | 400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | [8 empty] | 区文旅局 | 王丹18095224821 | 九大产业项目 | 谢宁
二、政府投资项目（共35个） | [6 empty] | 112414.3 | 2500 | 104341.2 | 68299 | 13367 | 20135 | 2540
（一）生态环保项目（9个） | [6 empty] | 18325 | 1030 | 18325 | 8140 | 4687 | 5498 | 0
生态修复项目（3个） | [6 empty] | 7616 | 0 | 7616 | 4705 | 0 | 2911 | 0
59 | 贺兰山大武口沟生态保护修复项目 | 新建 |  | 项目治理总面积为2000亩，全线约24km，乔灌木种植2000亩。 | 2022 | 3月 | 4953 | 0 | 4953 | 2530 | 0 | 2423 | 0 | [8 empty] | 区自然资源局 | 王静13639521783 |  | 严波
60 | 三二支沟大武口段重点流域水环境综合治理项目★ | 新建 | 星海镇 | 清退人工养殖区1140.7亩，沟道清淤6.57万立方米，连通暗涵3座、生物滤床4座，种植水生植物2.96万平方米，种植生态隔离带1.64万平方米，新建水资源回用泵站2座。 | 2022 | 3月 | 1250 | 0 | 1250 | 762 | 0 | 488 | 0 | [8 empty] | 区农水局 | 胡洁13995329423 | 其他项目 | 李生忠
61 | 星海湖东域环湖路边坡修复提升改造项目 | 新建 | 星海湖东域环湖路边坡修复提升改造项目位于星海湖东域 | 项目区建设面积475.5亩，绿化面积378.7亩。栽植各类乔木、亚乔木19560株，灌木地被2460平米，铺装灌溉管网43570m，回填土方41200立方米。 | 2022 | 6月 | 1413 | 0 | 1413 | 1413 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 区自然资源局 | 王静13639521783 | 新增 | 丁保玉
城市绿化项目（6个） | [6 empty] | 10709 | 1030 | 10709 | 3435 | 4687 | 2587 | 0
62 | 贺兰山大武口段302省道沿线生态廊道建设项目 ▲ | 续建 | 石炭井302省道 | 廊道全长约23.8千米，生态修复总面积为2895亩，其中乔灌木种植1095亩，点播灌草种子1800亩。 | 2022 | 2月 | 3972 | 1030 | 3972 | 0 | 2285 | 1687 | 0 | [8 empty] | 区自然资源局 | 王静13639521783 |  | 严波
63 | 大武口区城区周边节点绿化提升改造项目 | 新建 | 世纪大道、舍予园林区、工人街林区、山水大道、五岳路延伸段、星海湖南域 | 对大武口区8块共2500亩裸露土地进行生态绿化，建设内容包括清理垃圾、换填种植土、绿化。 | 2022 | 6月 | 2000 | 0 | 2000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | [8 empty] | 区自然资源局 | 王静13639521783 |  | 杨尚林
64 | 第二水源地水源涵养林提升项目 | 新建 | 第二水源地 | 项目绿化面积约5000亩，秋冬季造林面积2700亩，栽种国槐、河北杨、山桃、山杏、沙枣、垂柳、白蜡等树种100000株。 | 2022 | 2月 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 区自然资源局 | 王静13639521783 |  | 杨惠娟
65 | 大武口区小微公园建设项目 | 新建 | 大武口城区内 | 建设明快巷、丽日中学西侧等6处小微公园。 | 2022 | 3月 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 300 | 900 | 0 | [8 empty] | 区自然资源局 | 王静13639521783 |  | 李婧
66 | 2022年国道干线重要节点绿化项目 ▲ | 新建 | 110国道、世纪大道、302省道（世纪大道与302省道交汇处至治超段）两侧 | 为世纪大道两侧绿化及节点绿化提升，共包含3个节点绿化提升，提升面积484亩，总长度5.6km。 | 2022 | 2月 | 1102 | 0 | 1102 | 0 | 1102 | 0 | 0 | [8 empty] | 区自然资源局 | 王静13639521783 |  | 王冬梅
67 | 星海镇生态绿化项目 | 新建 | 星海镇周边 | 绿化面积600亩，沐恩新居南侧绿化100亩，润生路两侧绿化100亩，理工学院西南侧绿化片区400亩。主要栽种国槐、漳河柳、河北杨、白蜡、丝棉木等树种50000株。 | 2022 | 2月 | 935 | 0 | 935 | 935 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 区自然资源局 | 王静13639521783 |  | 吴学礼
（二）乡村基础设施项目（8个） | [6 empty] | 29625 | 0 | 26625 | 23945 | 1000 | 760 | 920
68 | 星海镇基础设施提升工程★ | 新建 | 星海镇 | 新建星海镇星海村、祥河村硬化星海镇巷道52公里，安装路灯3360盏。新建污水管道28.4公里，入户支管8公里。 | 2022-2023 | 6月 | 6900 | 0 | 6900 | 6900 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 星海镇 | 陶伟18295262640 |  | 杨旭日
69 | 农村生活污水处理项目 | 新建 | 星海镇 | 在大武口区星海镇、长兴街道、长胜街道新建城镇生活污水收集管道25.28公里，检查井891个，化粪池14个，提升泵站4个并恢复路面。 | 2022 | 5月 | 4060 | 0 | 4060 | 3400 | 0 | 660 | 0 | [8 empty] | 区住建和交通局、长兴、长胜街道办事处 | 朱珂18795066551 | 其他项目 | 万众
70 | 2022年农村地区光伏+清洁取暖试点示范项目 | 新建 | 大武口区星海镇、长胜、长兴街道 | 对星海镇、长胜街道村居实施太阳能光伏+清洁取暖改造。 | 2022 | 2月 | 3700 | 0 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 星海镇 长胜街道 | 刘微姗 13709523501 | 四大提升行动项目 | 杨尚林
71 | 大武口区2022年农村人居环境整治项目 | 新建 | 星海镇 | 完成生厕所改造200户，完成生厕所改造200户，配备分类制垃圾桶225组，垃圾房20座，垃圾运输车4辆，并配置电动垃圾收集车425辆，硬化道路14170米，新建1个粪污集中收集处理中心。 | 2022 | 5月 | 2100 | 0 | 2100 | 1000 | 1000 | 100 | 0 | [8 empty] | 区农水局 | 胡洁13995329423 |  | 严波
72 | 大武口区乡村振兴衔接项目 | 新建 |  | 新建改造果园村、隆惠村、枣香村设施温棚温棚151栋，建设60亩绿色食品产业园，改造2400亩农田高效节水。 | 2022 | 3月 | 5200 | 0 | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 星海镇 |  |  | 杨尚林
73 | 星海镇高标准重点小城镇及高质量美丽宜居村庄建设项目 | 新建 | 星海镇 | 在星海镇打造重点小城镇，实施集镇中心区道路、管网等基础设施建设，在各村实施巷道硬化、路灯亮化、村庄绿化、污水管网、供热管网等村庄基础设施建设，以及与农业产业配套基础设施建设项目。在隆惠村、果园村、潮湖村实施一批巷道硬化、路灯亮化、村庄绿化、污水管网等村庄基础设施建设项目及产业配套基础设施项目。 | 2022-2024 | 5月 | 5400 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 区住建和交通局、星海镇 | 朱珂18795066551 | 四大提升行动项目 | 刘珑
74 | 星海镇、沟口片区生活污水收集处理工程 | 新建 | 星海镇 | 临湖村西片区建设污水管道2公里，雨水管道1.6公里，泵站1座。沟口农场建设雨污管道4.8公里，泵站1座。 | 2022 | 3月 | 1265 | 0 | 1265 | 345 | 0 | 0 | 920 | [8 empty] | 区住建和交通局 | 朱珂18795066551 |  | 万众
75 | 2022年高标准农田建设项目★ | 新建 | 星海镇 | 建设星海镇5000亩高标准农田。 | 2022 | 7月 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 区农水局 | 胡洁13995329423 | 四权改革项目 | 杜海雁
（三）社会民生项目（共18个） | [6 empty] | 64464.3 | 1470 | 59391.2 | 36214 | 7680 | 13877 | 1620
基层党组织建设项目（1个） | [6 empty] | 400 | 400 | 400 | 110 | 40 | 130 | 120
76 | 党建领航工程 | 新建 |  | 用好贺兰山生态修复治理现场教学基地、宁夏工业纪念馆等红色资源，举办各类党员干部党性教育和专业能力培训班40期次，培训干部3000余人次，轮训党员10000余人次，慰问困难党员800余人次，每年每个党（工）委培树2-3个示范党支部，组织实施10个优质党建项目。 | 2022 | 3月 | 400 | 0 | 400 | 100 | 40 | 130 | 120 | [8 empty] | 区委组织部 | 韩晓东 16609528190 |  | 刘金鑫
城市交通项目（共5个） | [6 empty] | 11473 | 0 | 11472.9 | 4646 | 1950 | 3377 | 1500
77 | 石嘴山市大武口区城市南片区雨污管网提质增效项目★ ▲ | 新建 | 世纪大道、长庆街 | 在世纪大道（黄河街—长庆街）铺设雨污管网1744米；世纪大道（长庆街—星光大道）铺设雨污管网2350米；在长庆街（贺兰山南路—裕民南路）铺设雨污管网1800米。 | 2022 | 3月 | 5873 | 0 | 5872.9 | 3523 | 800 | 1550 | 0 | [8 empty] | 区住建和交通局 | 郑月梅18395021631 李翔：17711890180 | 四大提升行动项目 | 万众
78 | 大武口区2022年农村公路建设项目 | 新建 | 长兴、长胜街道办事处 | 在星海镇、长胜、长兴街道新改建农村公路15公里，建设星海村乡镇运输服务站1座。 | 2022 | 3月 | 2300 | 0 | 2300 | 1123 | 500 | 677 | 0 | [8 empty] | 区住建和交通局、星海镇 | 张加鹏17795232511 | 四大提升行动项目 | 刘珑
79 | 大武口区LED路灯提升工程 | 新建 | 大武口区 | 改造提升辖区LED路灯及照明设施。 | 2022 | 5月 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | [8 empty] | 区综合执法局 | 李翔 17711890180 |  | 刘春霞
80 | 大武口区隆马路改造提升工程 | 新建 | 隆马路 | 对隆马路进行路面翻新改造，改造长度13公里。 | 2022 | 4月 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 650 | 350 | 0 | [8 empty] | 区住建和交通局 | 张加鹏17795232511 |  | 刘金鑫
81 | 大武口区2022年城市家具更新提升工程 | 新建 |  | 对城区内主街路贺兰山路、青山路、游艺街、解放街等路段实施维修改造，更换街路指示牌150套、休闲座椅300把、井圈井盖300套，更换破损的道路两侧人行道砖20000平米、盲道砖5000平米、道牙2000米、花岗岩树池200套、井圈、井盖200套，破损沥青路面约3000平米等。 | 2022 | 5月 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | [8 empty] | 区综合执法局 | 李翔 13139561612 |  | 丁惠军
基础民生项目（7个） | [6 empty] | 38385 | 1070 | 37195 | 23035 | 5690 | 8470 | 0
82 | 大武口区2022年学前教育提升工程★ ▲ | 新建 |  | 新建学院路幼儿园，占地面积7000平方米，建筑面积4750平方米；星海家园幼儿园，占地面积7000平方米，建筑面积4850平方米；长城幼儿园，占地面积5186平方米，建筑面积4710平方米；新区幼儿园，占地面积7915平方米，建筑面积4272平方米。购置38套智慧黑板，完成“互联网+教育”标杆校，改善部分学校基础设施设备条件。 | 2022 | 3月 | 7000 | 400 | 7000 | 5500 | 0 | 1500 | 0 | [8 empty] | 区教体局 | 吕志武18995235200 |  | 罗海波
83 | 大武口区2022年中小学教育提升工程★ ▲ | 新建 |  | 对十一小进行改扩建，建设面积5849平方米；对七中宿舍楼、食堂进行改扩建；在九中新建多功能厅一座；在十六小新建综合教学楼一座；对十三小综合教学楼进行改扩建。 | 2022 | 2月 | 9445 | 200 | 9225 | 6565 | 0 | 2660 | 0 | [8 empty] | 区教体局、区住建和交通局 | 吕志武18995235200 |  | 丁保玉
84 | 大武口区2022年棚户区改造项目 | 新建 | 大武口区城区 | 对文明院351户平房区进行棚改征收，对50户城市零散平房进行棚改征收。 | 2022 | 4月 | 8800 | 0 | 8800 | 2300 | 5000 | 1500 | 0 | [8 empty] | 区住建和交通局 | 李刚 13519567781 |  | 孙勤龙
85 | 大武口区城镇老旧小区改造工程（第三批）★ | 新建 | 大武口区城区 | 改造老旧小区19个，53栋楼，涉及居民1557户，建筑面积15.95万平方米。 | 2022 | 3月 | 4000 | 0 | 3500 | 1800 | 690 | 1010 | 0 | [8 empty] | 区住建和交通局 | 王新仁 13995320323 |  | 刘春霞
86 | 大武口区保障性安居工程（老旧小区改造）配套基础设施建设项目★ | 新建 | 大武口区城区 | 对辖区1626户总建筑面积16.62万平方米老旧小区的给水管网、排水管网、供暖系统等基础设施进行提升改造。 | 2022-2023 | 5月 | 5800 | 0 | 5800 | 4000 | 0 | 1800 | 0 | [8 empty] | 区住建和交通局 | 王新仁 13995320323 |  | 李生忠
87 | 石嘴山市大武口区残疾人康复设施建设项目 ▲ | 续建 | 大武口区 | 总建筑面积4945㎡，其中，1段建筑面积4024㎡、2段建筑面积921㎡、连廊建筑面积48㎡。安装630KVA箱式变电站1台。 | 2021-2022 | 2月 | 2140 | 470 | 1670 | 1670 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 区残联 | 蔡燕 13995162780 |  | 孙勤龙
88 | 大武口区养老服务综合提升项目 | 新建 | 大武口区 | 改造朝阳街道养老服务中心1个，星湖社区日间照料中心1个，改造面积3900平方米，引入第三方运行。 | 2022 | 3月 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 民政局、朝阳街道办事处 | 吴丽丽 13007901666 | 其他项目 | 罗海波
文化旅游项目（2个） | [6 empty] | 3900 | 1400 | 3900 | 2000 | 0 | 1900 | 0
89 | 宁夏回族自治区石嘴山市长城国家文化公园（大武口段）西线旅游复合廊道建设项目 | 新建 | 大武口区 | 新建和改造明长城兴民村段和明水湖段车行连接道路6公里，改造重要节点景观骑行道和慢性步道8.4公里，提升节点园林景观及车行连接线周边景观带3处，改建面积380亩，配套建设游客驿站2座，星级旅游公共卫生间5座，垃圾中转站6座等其他附属设施。 | 2022 | 6月 | 2500 | 0 | 2500 | 2000 | 0 | 500 | 0 | [8 empty] | 区文旅局 | 翟磊 15695028878 |  | 谢宁
90 | 大武口洗煤厂工业遗址公园特色商业街改造项目★ | 新建 | 大武口洗煤厂工业遗址公园 | 将洗煤厂原1#检修车间办公楼、2#机加工车间、3#铆焊车间改造成为商业建筑，改造加固总面积4512㎡，对原消防水池泵房及室外广场、道路进行维修改造。 | 2022 | 5月 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | [8 empty] | 区文旅局 | 刘志军 13828225039 |  | 罗海波
园区建设项目（共3个) | [6 empty] | 10306.3 | 0 | 6423.3 | 6423 | 0 | 0 | 0
91 | 石嘴山锂电池产业园供排水及雨水管网完善工程 ▲ | 新建 | 高新区 | 铺设供水管道2200米、污水管道2110m、雨水管道2720米；新建雨水提升泵站1座，道路两侧绿化面积39600平米。 | 2022 | 3月 | 2833 | 0 | 2833 | 2833 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 高新区 | 赵军13709567940 | 九大产业项目 | 姚东
92 | 石嘴山锂电池产业园道路完善工程 ▲ | 新建 | 高新区 | 道路工程：全长2230米，面宽度为16m，绿化带宽3米。排水管道工程：铺设雨水管道1380m，建设雨水提升泵站1座。 | 2022 | 5月 | 2390.3 | 0 | 2390.3 | 2390 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 高新区 | 赵军13709567940 |  | 刘军明
93 | 石嘴山高新区机械装备片区给排水完善工程 | 新建 | 高新区 | 供水管网工程：新建供水管道8126米，供水加压泵站2座。 污水管网工程：新建污水管道4654米。 | 2022-2023 | 3月 | 5083 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 高新区 | 赵军13709567940 |  | 宋亚东