## 2023年乡村振兴项目已入库
附件
2023年中央衔接推进乡村振兴补助资金分配项目表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 所在镇（街道） | 项目实施单位 | 项目实施地点 | 拟分配资金（万元） | 计划投资（万元） | 资金来源（文字阐述，各类资金来源，写明资金类型，如需衔接资金，写清需要衔接资金多少、其他资金金额，类型等） | 衔接资金计划使用量（万元） | 建设内容及规模，（如果有使用衔接资金，需标清衔接资金的建设内容及规模） | 绩效目标 | 目前进展情况 | 备注
合计（19个，产业占比75.8%） | [6 empty] | 6790 | 15898.85 |  | 10802.95
合计 |  | 农村安全饮水提升及综合救助保障（1个） |  |  |  |  | 280 | 300 |  | 300
1 | 长胜、龙泉村人饮改造项目 | 农村安全饮水提升及综合救助保障 | 新建 | 长胜街道办事处 | 大武口区农业农村和水务局 | 长胜、龙泉村 | 280 | 300 | 拟争取衔接资金280万元，其它资金20万元 | 300 | 铺设管网10公里，建设阀井、入户井200座，安装智能水表1450块 | 改善长胜、龙泉村3090人的饮水安全问题 | 已立项，正在办理前期手续
合计 |  | 基础设施建设（3个） |  |  |  |  | 1189 | 5434.85 |  | 1102.95
2 | 星海镇祥河村村庄巷道硬化工程 | 基础设施建设 | 续建 | 星海镇 | 大武口区星海镇人民政府 | 祥河村八分沟组、四东组、四站组、乌兰组 | 319 | 1270 | 拟争取中央衔接资金889万元，自治区衔接资金381万元 | 1270 | 硬化村庄巷道15公里 | 整体提升村庄面貌，极大地改善人居环境面貌，方便群众出行 | 续建
3 | 星海镇隆惠村巷道硬化工程 | 基础设施建设 | 新建 | 星海镇 | 大武口区星海镇人民政府 | 隆惠村西组、东北渠组 | 170 | 210 | 拟争取中央衔接资金170万元，其它资金40万元 | 210 | 硬化隆惠村村庄巷道43条2.6公里 | 整体提升村庄面貌，极大地改善人居环境面貌，方便群众出行 | 正在办理前期手续
4 | 2023年星海镇祥河村现代高效节水农业项目 | 产业基础设施建设 | 新建 | 星海镇 | 大武口区农业农村和水务局 | 祥河村 | 700 | 3954.85 | 拟争取中央衔接资金2000万元，自治区衔接资金381万元，其它资金1573.85万元 | 2381 | 1.土地平整工程。平田整地10116亩，拆除农渠58.37公里，平填农沟35.67公里。2.土壤改良工程。机深翻10116亩，增施有机肥3700亩，增施土壤改良剂及土壤修复菌剂3700亩。3.灌溉与排水工程 | 提升耕地质量，促进农业提质增效，带动农户增加收入 | 已批复
合计 |  | 产业发展项目（11个） |  |  |  |  | 5150 | 9987 |  | 9223
5 | 星海镇祥河村老旧温棚改造项目 | 产业发展项目 | 新建 | 星海镇 | 大武口区星海镇人民政府 | 祥河村 | 100 | 518 | 拟争取中央衔接资金400万元，自治区衔接资金118万元 | 518 | 计划改造祥河村闲置温棚74栋（实际改造数量以最终改造结果为准），改造以后种植特色草莓、西红柿等经济效益较高果蔬 | 提高闲置温棚利用率，改造后可种植经济效益较高的农产品，增加农户收入。同时，提升周围农户种植温棚的积极性，形成设施温棚产业。脱贫户或监测户可参与种植或就近务工，增加收入 | 正在办理前期手续 | 实际总投资以最终审计为准
6 | 星海镇隆惠村老旧温棚改造项目 | 产业发展项目 | 新建 | 星海镇 | 大武口区星海镇人民政府 | 隆惠村 | 190 | 210 | 拟争取中央衔接资金133万元，少数民族发展资金57万元，其它资金20万元 | 210 | 计划改造隆惠村闲置温棚30栋（实际改造数量以最终改造结果为准），改造以后种植特色草莓、西红柿等经济效益较高果蔬 | 提高闲置温棚利用率，改造后可种植经济效益较高的农产品，增加农户收入。同时，提升周围农户种植温棚的积极性，形成设施温棚产业。脱贫户或监测户可参与种植或就近务工，增加收入 | 正在办理前期手续 | 中央衔接资金133万元，少数民族发展资金57万元
7 | 星海镇枣香村老旧温棚改造项目 | 产业发展项目 | 新建 | 星海镇 | 大武口区星海镇人民政府 | 枣香村 | 90 | 105 | 拟争取中央衔接资金90万元，其它资金15万元 | 105 | 计划改造枣香村闲置温棚15栋（实际改造数量以最终改造结果为准），改造以后种植特色草莓、西红柿等经济效益较高果蔬 | 提高闲置温棚利用率，改造后可种植经济效益较高的农产品，增加农户收入。同时，提升周围农户种植温棚的积极性，形成设施温棚产业。脱贫户或监测户可参与种植或就近务工，增加收入 | 正在办理前期手续 | 实际总投资以最终审计为准
8 | 星海镇星海村老旧温棚改造项目 | 产业发展项目 | 新建 | 星海镇 | 大武口区星海镇人民政府 | 星海村 | 130 | 154 | 拟争取中央衔接资金130万元，其它资金24万元 | 154 | 计划改造星海村闲置温棚22栋（实际改造数量以最终改造结果为准），改造以后种植特色草莓、西红柿等经济效益较高果蔬 | 提高闲置温棚利用率，改造后可种植经济效益较高的农产品，增加农户收入。同时，提升周围农户种植温棚的积极性，形成设施温棚产业。脱贫户或监测户可参与种植或就近务工，增加收入 | 正在办理前期手续 | 实际总投资以最终审计为准
9 | 星海镇星光村老旧温棚改造项目 | 产业发展项目 | 新建 | 星海镇 | 大武口区星海镇人民政府 | 星光村 | 190 | 210 | 拟争取少数民族发展资金190万元，其它资金20万元 | 210 | 计划改造星光村闲置温棚30栋（实际改造数量以最终改造结果为准），改造以后种植特色草莓、西红柿等经济效益较高果蔬 | 提高闲置温棚利用率，改造后可种植经济效益较高的农产品，增加农户收入。同时，提升周围农户种植温棚的积极性，形成设施温棚产业。脱贫户或监测户可参与种植或就近务工，增加收入 | 正在办理前期手续 | 全部为少数民族发展资金
10 | 大武口区菌菇产业园 | 产业发展项目 | 续建 | 星海镇 | 石嘴山市星科农业科技有限公司 | 隆惠村 | 1450 | 2000 | 拟争取衔接资金2000万元 | 2000 | 主要建设钢结构厂房2栋，建筑面积约8000平方米;厂区室外管网及地面硬化、绿化及厂区道路等配套设施 | 一是建立优质专用原料生产基地，调整优化农业产业结构；二是强化村级股份经济合作社作用，带动辖区周边群众种植积极性，提高老旧温棚种植率；三是推进农村劳动力就地就近务工就业，扶持重点群体、低收入群体和零就业家庭灵活就业 | 续建
11 | 大武口区现代农产品加工产业园 | 产业发展项目 | 续建 | 星海镇 | 石嘴山市星科农业科技有限公司 | 隆惠村 | 1000 | 2000 | 拟争取衔接资金2000万元 | 2000 | 主要建设农产品集配中心一座，建筑面积1900平方米，主要包含机房、信息管理室、办公室、检验室及交易区等，配套建设锅炉房、消防水池及水泵房，建筑面积650平方米；以及厂区室外管网及地面硬化、绿化及厂区道路，以及附属用房的配套设施 | 一是从产业链上完善了设施农业从一产到二、三产的融合发展，形成一产带动二、三产的立体发展格局。二是通过农产品的初加工和深加工，提升其附加值的同时加快补齐冷链物流等短板。三是推进农村劳动力就地就近务工就业，扶持重点群体、低收入群体和零就业家庭灵活就业，做好农村剩余劳动力转移就业，以产业发展带动农民持续增收 | 续建
12 | 大武口区百果园“三个零”技术示范产业园 | 产业发展项目 | 新建 | 星海镇 | 石嘴山市星科农业科技有限公司 | 隆惠村 | 1500 | 4000 | 拟争取衔接资金4000万元 | 4000 | 新建日光温室36栋，每栋日光温室长80米，宽12.5米，高5.5米，单栋温室面积1000平方米，每栋日光温室耳房长4.5米，宽4米，高3.7米，每间耳房建筑面积18平方米；新建六连跨连栋拱棚8栋，每栋六连跨连栋拱棚长64米，宽48米，高4.8米，单栋建筑面积3072平方米。同时在日光温室以及六连跨连栋拱棚内增加全自动打药系统及滴管灌溉系统，六连跨连栋拱棚外设置遮阳系统以及运输轨道系统。并配套硬化及室外管网设施建设工程 | 提升农户发展设施农业的积极性，就地有效解决稳定就业，同时促进大武口区蔬菜瓜果种植、优势特色产业优质化，增强产品市场竞争力，扩大外销，拓宽农户收入渠道，助推乡村振兴发展 | 已完成招投标，正在建设
13 | 祥河村“幸福采摘园”建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 星海镇 | 大武口区星海镇人民政府 | 祥河村 | 200 | 390 | 需衔接资金390万元 | 390 | 新建日光温棚7栋，改造老旧温棚5栋，配套建设冷库1个 | 壮大村集体，每年增加收入30万元，可带动低保户、监测户稳定就业16人，增加村民收入 | 已完成初步设计编制，正在报批
14 | 肉牛托管项目 | 产业发展类 | 新建 | 星海镇 | 大武口区星海镇人民政府 | 果园村 | 100 | 100 | 需衔接资金100万元 | 100 | 为脱贫户、监测户购买肉牛，委托村集体养殖，将部分收益分配给脱贫户、监测户 | 监测户等其他困难户年收入增加3000元 | 正在完善实施方案
15 | 菌棒帮扶带动项目 | 产业发展类 | 新建 | 星海镇 | 大武口区星海镇人民政府 | 隆惠村 | 200 | 300 | 需衔接资金300万元 | 300 | 为脱贫户、监测户购买菌棒，委托村集体种植，将部分收益分配给脱贫户、监测户 | 监测户等其他困难户年收入增加3000元 | 正在完善实施方案
合计 |  | 教育帮扶（1个） |  |  |  |  | 15 | 15 |  | 15
16 | 大武口区“雨露计划” | 教育帮扶（1个） | 新建 | 星海镇、长胜街道、长兴街道 | 大武口区乡村振兴局 | 星海镇、长胜街道、长兴街道 | 15 | 15 | 需衔接资金15万元 | 15 | 用于为本辖区脱贫户及监测户家庭中的高职、中职在校学生发放补助，每人每年补助3000元，分两学期进行补助，每学期1500元 | 解决脱贫户及监测户家庭中的高职、中职在校学生上学花费大问题，防止因学返贫 | 正在进行前期准备
合计 |  | 金融保险配套项目（1个） |  |  |  |  | 20 | 20 |  | 20
17 | 大武口区小额信贷贴息 | 金融扶贫项目 | 新建 | 星海镇、长胜街道、长兴街道 | 大武口区乡村振兴局 | 星海镇、长胜街道、长兴街道 | 20 | 20 | 需衔接资金20万元 | 20 | 为大武口区所有符合扶贫小额贷款条件的脱贫户和监测户按季度进行贷款贴息 | 重点解决脱贫户和监测户贷款难问题，助力我区脱贫户和监测对象发展内生动力，增加造血功能，助力贫困人口发展产业，增加收入，加快脱贫致富步伐 | 正在进行前期准备
合计 |  | 就业扶贫项目（1个） |  |  |  |  | 130 | 130 |  | 130
18 | 脱贫劳动力、监测对象就业帮扶项目 | 就业帮扶项目 | 新建 | 星海镇、长胜街道、长兴街道 | 大武口区人力资源和社会保障局 | 星海镇、长胜街道、长兴街道 | 130 | 130 | 需衔接资金130万元 | 130 | 购买30个公益性岗位安置监测户、脱贫户劳动力（期限一年） | 安置30名监测户、脱贫户劳动力实现稳定就业，兜底安置，增加收入 | 正在进行前期准备
[11 empty] | 为跨省外出稳定就业6个月以上的脱贫劳动力、监测户帮扶对象中符合条件的务工人员发放一次性交通补贴，补贴标准为每人800元 | 促进脱贫劳动力和监测帮扶对象转移就业，增加收入
[11 empty] | 为脱贫劳动力、监测帮扶对象设立“一站式”综合就业服务中心 | 拓宽脱贫劳动力、监测帮扶对象求职就业载体，为脱贫劳动力、监测帮扶对象提供持久、便利的就业服务平台
[11 empty] | 为脱贫劳动力、监测帮扶对象开展技能培训和创业培训 | 提升脱贫劳动力、监测帮扶对象的就业创业能力，拓宽就业创业渠道
|  | 乡村治理和乡村文明建设类（1个） |  |  |  |  | 6 | 12 |  | 12
19 | 乡村治理 | 积分制管理项目 | 新建 | 星海镇、长胜街道、长兴街道 | 大武口区农业农村和水务局 | 星海镇、长胜街道、长兴街道 | 6 | 12 | 需中央衔接资金6万元，自治区衔接资金6万元 | 12 | 在大武口区12个行政村推行积分制管理工作 | 提升各村人居环境整治水平，促进群众参与人居环境整治积极性 | 正在编制实施方案