| 项目名称 | 大武口区星海镇隆惠村设施温棚提升改造项目 |  |  |  |  |  | 批复文件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项名称 | 毛石基础、圈梁、钢架修复、增加支柱横梁等工程 |  |  | 项目 单位 | 石嘴山市大武口区星海镇人民政府 |  |  |  |  |  |
| 审查时间 | 2023年4月20日 | 审 查 类 型 | 初步设计 | 参会 人员 | 甲 方： |  |  | 财政局： |  |  |
|  |  |  |  |  | 发改委： |  |  | 审计局： |  |  |
| 审 查 内 容 | 一、建设规模及内容 本项目位于隆湖大道以西、水城路以北的大武口区星海镇隆惠村温棚园区，拟提升改造老旧日光温棚24栋、温室规格50m×7m、高3.3m，建筑面积：350㎡/座。主要建设内容：修复破损的室外台阶、温棚砖墙、更换钢制保温门、塑钢窗、钢架加固、棚内钢管支撑、温棚内外墙抹灰、加固后墙及毛石基础、室内电气、喷灌管道等其它配套设施。 改造旧温室24座，建筑面积：350㎡/座、改造总建筑面积：8400㎡/30座（详细的建设内容及工程量，建设计概算或审定的工程概算表）。 建设性质：改建项目。 二、审查依据 1、石大星政发[2023]54号文件 关于《大武口区星海镇隆惠村设施温棚提升改造项目初步设计》批复的请示。 2、宁夏中环绿色建筑规划设计院有限公司编制的大武口区星海镇隆惠村设施温棚提升改造项目初步设计报告及投资概算。 三、审查内容 初步设计报告文本内容，主要工程量，投资摡算。 四、审查意见 1、补充建设项目区位图、补充总平面设计图。补充单座旧温室 的平面、立面、剖面设计图，将本次需要改造温室的建设内容在平面、立面、剖面设计图上标注清楚。 2、补充旧温棚钢拱架结构设计图、并计算工程量，做为旧棚拱架刷漆工程量的依据。 3补充修复破损的室外台阶、温棚砖墙、更换钢制保温门、塑钢窗、钢架加固、棚内钢管支撑、温棚内外墙抹灰、加固后墙及毛石基础设计图、圈梁、过梁设计图。 4、补充室内电气、喷灌管道设计图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

大武口区建设项目概算审查表

| 审 查 内 容 结 论 | 一、该项目报来总投资概算：263.51万元，经审查核定：244.40元（其中：温室改造建筑工程：162.72万元，安装工程：56.88万元，其它费用：13.16万元，预备费：11.64万元）核减值：-19.11元。 二、审查核减主要原因 1、设计单位编制的初步设计报告和投资摡算中的建设内容、工程量，审查时均未做增减调整。维持原初步设计和投资摡算中的工程量、建设内容不变。 - 审查时依据设计单位报来的投资概算，依据2019《房屋建筑与装饰工程计价定额》并参照了2019年《市政工程计价定额》、2023年宁夏工程造价（第1期）发布材价及市场实际价。 3、凡是设计不明确的建设内容，审查时根据本地区的常规做法，并参照了本地区近年来类似工程技术经济指标做了调整。 4、原设计概算工程取费是按照建筑工程三类标准计取的，审查时调整为修缮工程三类标准。 5、建筑工程：给排砼基础支墩按136元/m3㎡计价。砼圈梁按12186元/m3㎡计价。砼过梁按104元/m3计价。破损棚架加固按13478元/t计价。破损棚架加固按13478元/t计价。棚内钢管支撑按10485元/t计价。温棚内外墙抹灰按54元/㎡计价。棚顶加固按48元/㎡计价。零星砌筑及破损部位砖维修按768元/m3计价。后墙加固按457元/m3计价。后墙加固毛石基础按320元/m3计价。旧门窗更换及改造按450元/㎡计价。室外散水按60元/㎡计价。部分旧棚拆除按26元/㎡计价。 6、安装工程：电气工程按12.72元/㎡计价。喷灌管道按55元/㎡计价。 老旧温棚改造综合价9.15万元/座。 7、其它费用的取费内容及费率标准、根据实际情况做了适当调整。预备费按5%计入投资。 三、建议 1、请设计单位按照国家规范要求的编制方法、编制内容、设计深度要求，补充完善初步设计缺少的设计图及工程量计算依据。 2、在编制初步设计设计时，要结合本地的实际做法，本着科学合理、节约适用的原则，在满足时规范的条件下对工程进行优化、细化设计。 3、编制施工图设计时，应依据审批后的建设内容、建设范围、建设标准，将建设标准、规模严格控制在审批投资概算244.40万元范围以内。 4、审查时设计费按2.0%、工程监理费按1.5%，因24座温室建改造方法相同，为同一设计图，设计、监理工作相应减少，请时单位根据实际情况适当支付设计费、工程监理费。 签字 （盖章）： 日期： 2023年4月20日 |
| --- | --- |